PROJEKTNI ZADATAK ZA ISPORUKU DOBARA

UVOD

Regionalni program zbrinjavanja

Regionalni program zbrinjavanja (RHP) je sastavni deo „Sarajevskog procesa o izbeglicama i raseljenim osobama“ iniciranog 2005, ponovno pokrenutog u martu 2010. godine na Beogradskoj konferenciji, na koju su se države partneri ponovo obavezale na Beogradskoj deklaraciji iz novembra 2011. godine. RHP je podržan od strane međunarodne zajednice, uključujući i Evropsku uniju (EU), koju zastupa Evropska komisija (EK), Sjedinjene Američke Države (SAD), Visoki poverenik Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR) i Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OSCE).

Predmet ovog dokumenta je realizacija stambenog programa zbrinjavanja za izbeglice i interno raseljena lica u Srbiji.

Specifični ciljevi

Pružanje finansijske podrške krajnjim korisnicima za kupovinu seoskih kuća uklјučujući obezbeđivanje neophodnog građevinskog materijala i opreme u obliku „malih grantova“ i  odnosi se na izbeglice koje se žele integrisati u lokalne zajednice kao korisnici.

Predviđene aktivnosti

Lista aktivnosti

U nastavku se hronološkim redosledom propisuju aktivnosti Dobavljača tokom isporuke građevinskog materijala i opreme:

- Dobavljač će izvršiti obilazak lokacija na kojima se nalaze objekti radi snimanja stanja, te planiranja aktivnosti prilikom isporuke građevinskog materijala.

- Dobavljač će pripremiti detaljan „Plan isporuke“ za grupu kuća (ukoliko je to moguće) ili za svaku stambenu jedinicu pojedinačno, u zavisnosti od lokacija stambenih jedinica unutar svake opštine pojedinačno prema tabeli.

- Dobavljač ima obavezu da isporuči i istovari dobra na naznačeno mesto krajnjeg odredišta korisnika (DDP + istovar).

Dobavljač će isporučiti ugovorena dobra u skladu sa „Planom isporuke“ i uslovima Ugovora.

Termin plan

| Dan zaključenja ugovora |  |
| --- | --- |
| Predaja sredstava finansijskog obezbeđenja (blanko solo menica za dobro izvršenje posla) | Danom zaključenja ugovora. |
| Stupanje na snagu ugovora | Dostavljanje blanko solo menice za dobro izvršenje posla |
| Pisani nalog za isporuku građevinskog materijala/nameštaja/električnih uređaja | Najkasnije 5 dana od dana dostavljanja blanko solo menice za dobro izvršenje posla. |
| Datum početka isporuke | Danom prijema pisanog naloga za isporuku dobara. |
| Isporuka ugovorenih dobara - građevinskog materijala/nameštaja/električnih uređaja | 15 od dana prijema pisanog naloga za isporuku dobara. |

Napomena:

Maksimalni rok za isporuku dobara iznosi najviše 15 dana od dana prijema pisanog naloga za isporuku dobara od strane Naručioca, u skladu sa napred navedenom dinamikom.

OČEKIVANI REZULTATI

Plan isporuke

- Dobavljač je obavezan da dostavi Naručiocu ''Plan isporuke'' za svaki objekat pojedinačno ili za grupu objekata.

- ''Plan isporuke'' mora biti prethodno usaglašen i odobren od strane predstavnika Naručioca.

Obaveze Dobavljača

- Koordinira aktivnosti sa RHP korisnicima (vlasnici objekata – seoskih kuća) i predstavnikom Naručioca, kako bi se obezbedile blagovremene isporuke;

- Isporuka materijala i opreme se vrši sukcesivno u skladu sa prethodno dogovorenim „Planom isporuke“. Adrese za isporuku materijala i opreme koji se isporučuju, biće pripremljene od strane predstavnika Naručioca i dostavljene Dobavljaču najmanje 10 dana pre očekivanog datuma isporuke;

- Obezbeđivanje blagovremenog obaveštenja Korisniku i predstavniku Naručioca o planiranoj isporuci kako bi se osiguralo njihovo prisustvo na terenu prilikom isporuke; isporuka se ne može izvršiti bez prethodnog pisanog naloga dobijenog od strane predstavnika Naručioca;

- Da obezbedi isporuku kvalitetnih materijala i opreme u skladu sa uslovima tenderske dokumentacije, uz odgovarajuće ateste o kvalitetu;

- Obezbeđivanje potvrde proizvođača i garancije za sva isporučena dobra;

- Zajedno sa predstavnikom Naručioca, savetuje Korisnika o najprikladnijem načinu čuvanja i skladištenja isporučenog materijala i opreme;

- Obezbeđuje potrebnu dokumentaciju (otpremnice, reverse...) koju će pregledati (i po potrebi, potpisati) predstavnik Naručioca;

- Potpisan Zapisnik o primopredaji materijala i/ili opreme sa RHP korisnikom (vlasnikom objekta) prilikom svake pojedinačne isporuke; Zapisnik o primopredaji mora biti potpisan i od strane predstavnika Naručioca koji će ga potpisati u svojstvu svedoka;

ZDRAVLJE I BEZBEDNOST NA RADU I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

ZDRAVLJE I BEZBEDNOST NA RADU

Obaveze dobavljača:

- Da poštuje i primenjuje načela Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu;

- Vršiti isporuku u skladu s dinamičkim planom, odnosno Planom isporuke, usaglašenim sa predstavnikom Naručioca;

- Da izradi ili inicira izradu potrebnih usklađenja Plana isporuke u skladu sa evidentiranim potrebama na terenu, odnosno promenama na gradilištu (vremenski uslovi, itd...);

- Koordinira isporuku dobara sa vlasnikom objekta (seoske kuće) i predstavnikom Naručioca, koji je predmet rekonstrukcije (korisnikom)

- Da osigura da lica koja prevoze i vrše istovar ugovorenih dobara budu obučeni i kvalifikovani za korišćenje vozila i opreme koje koriste za te aktivnosti;

- Obezbeđuje da se radni postupci prilikom isporuke ugovorenih dobara primenjuju na bezbedan način;

- Preduzima sve neophodne mere za pravilan rad i odgovarajuću čistoću na gradilištu/objekat u vreme isporuke;

- Izbor adekvatnog-ih vozila za prevoz/isporuku, uzimajući u obzir način održavanja pristupnih puteva te određivanje smerova kretanja i površina za prolaz i kretanje;

- Korišćenje tehnički ispravnih vozila i opreme za utovar/istovar, bez nedostataka koji mogu uticati na bezbednost i zdravlje na radnika;

- Pravilan razmeštaj i označavanje površina za skladištenje različitih materijala, naročito kada se radi o opasnim materijalima;

- Obezbeđuje saradnju između Dobavljača i drugih osoba na gradilištu u vreme isporuke;

- Da obezbedi i osigura adekvatne uslove pod kojima se opasni materijali koriste, premeštaju ili uklanjaju;

- Adekvatno skladištenje i odlaganje ili uklanjanje otpadaka i otpadnog materijala.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Odgovornost Dobavljača:

- Uvažava i primenjuje principe Zakona o zaštiti životne sredine;

- Vrši redovno kvašenje zaprašenih površina i sprečava rasipanje građevinskog materijala tokom transporta; transport materijala sklonih disperziji (pesak i šljunak) vršiti vozilima koja poseduju propisane koševe i/ili upotrebiti adekvatan sistem zaštite od disperzije materijala;

- Preduzimanje mera na sanaciji zemljišta u slučaju izlivanja ulja i goriva tokom rada vozila, građevinskih mašina i mehanizacije;

- Otpadni materijal koji nastane u procesu isporuke (komunalni otpad, građevinski otpad, metalni otpad, plastika, papir, itd) propisno sakupiti, razvrstati i odložiti na za to predviđenu i odobrenu lokaciju;

- Sekundarne sirovine, opasan i drugi otpad koji se, eventualno, pojavi u procesu isporuke, ukloniti sa gradilišta/objekta i predati pravnom licu  koje ima odgovarajuću dozvolu za upravljanje otpadom (skladištenje, tretman, odlaganje, itd);

- Obezbeđuje odgovarajuću opremu, tehnička i tehnološka rešenja, kojima se obezbeđuje da emisija zagađujućih materija u vazduhu ostane u propisanim graničnim vrednostima;

- Predviđa adekvatnu zvučnu zaštitu, kojom se obezbeđuje da buka koja se emituje iz vozila za transport tokom obavljanja planiranih aktivnosti, ne prekoračuje propisane vrednosti.